**町立一宮保育所の移設予定地に関する住民説明会　　資料**

**（１）一宮保育所に関する整備計画について**

【現状と課題】

＜一宮保育所入所者数＞　　（各4月1日現在）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | H15  年度 | H20  年度 | H21  年度 | H22  年度 | H23  年度 | H24  年度 | H25  年度 | H26  年度 | H27  年度 |
| 定員数 | 120人 | 120人 | 120人 | 120人 | 120人 | 120人 | 120人 | 120人 | 120人 |
| 入所児童数 | 117人 | 138人 | 135人 | 134人 | 141人 | 142人 | 161人 | 149人 | 147人 |
| 入所率 | 97.5％ | 115.0％ | 112.5％ | 111.7％ | 117.5％ | 118.3％ | 134.2％ | 124.1％ | 122.5％ |

○慢性的な定員超過

○建物の老朽化（築３３年）

○手洗い場やトイレ等設備の不足

○道幅が狭い、渋滞に関する苦情や駐車場整備の要望が強い

○川に隣接し、津波避難時の経路の安全性について等不安を払拭できない

【課題・問題を解消するための整備】

①高台への移設・建替え

　→老朽化、設備の不足、渋滞・駐車場問題、津波発生時の安全性の問題を解消。

②定員１７０人の認定こども園として開園

　→定員超過の解消

③民営化（社会福祉法人による建設・運営）  
→町が負担する整備費用の軽減

【整備後の一宮保育所の概要】

施設：保育所型認定こども園

定員：１７０人（保育所部分：１５０人、幼稚園部分２０人、全体で５０人増）

開園：平成２９年４月

設置主体：社会福祉法人（平成２７年度公募予定）

場所：別紙１のとおり

**（２）予定地について**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 現在の一宮保育所 | 移設予定地 |
| 所在 | 一宮町田町 | 一宮町一宮字南待山 |
| 敷地面積 | 約2,000㎡ | 約8,000㎡ |
| 道路幅 | ４ｍの道路に接道 | 約７ｍの進入路を整備予定 |
| 川からの距離 | 隣接 | 遠い |
| 海抜 | ２ｍ | １３ｍ |

場所・整備計画は別紙１・別紙２を参照。

**（３）用地整備工事等の今後のスケジュールについて**平成２７年　９月～　１１月　用地測量・造成設計

　　　　　１０月～　１１月　こども園設置・運営事業者募集

　　　　　１２月　　　　　　こども園設置・運営事業者決定

　　　　　１２月～翌年３月　用地造成工事

平成２８年　６月～翌年３月　園舎建設工事、進入路・駐車場整備工事

平成２９年　４月　　　　　　開園